Приложение

к приказу

МОУ «СОШ № 15

х. Андреевский»

от\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. №

План мероприятий (дорожная карта)

по улучшению качества преподавания учебных предметов и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования в

МОУ «СОШ №15 х. Андреевский» в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | | Сроки | Ответственные | |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году** | | | | | |
| 1.1 | Подготовка анализа проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МОУ «СОШ № 15 х. Андреевский» в 2018 году (далее – ГИА-9, ГИА-11) | | август  2018 год | Шилова Т.Н. | |
| 1.2 | Рассмотрение на заседании педагогического совета вопроса «Об итогах проведения в МОУ «СОШ № 15 х. Андреевский» в 2018 году государственной итоговой аттестации» | | август  2018 года | Чижикова Ж.И.  Шилова Т.Н. | |
| 1.3 | Проведение заседаний школьных методических объединений учителей - предметников «Об итогах проведения в 2018 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | | сентябрь  2018 года | Руководители  ШМО  Шилова Т.Н.  Имирханов В.Г. | |
| 1.4 | Изучение аналитических материалов ФИПИ по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | | сентябрь  2018 года | Руководители  ШМО  Шилова Т.Н.  Имирханов В.Г.  Учителя-предметники | |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | |
| 2.1 | Провести заседания школьного методического совета:  - Организация деятельности учителей по подготовке учащихся 9 класса к ГИА.  - Организация повторения на уроках в 9 классе в рамках подготовки к сдаче ОГЭ | | сентябрь  март | |  |
| 2.2. | Организация работы школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации | | ноябрь | | Шилова Т.Н. |
| 2.3 | Итоги выполнения репетиционных работ в 9 классе и организация коррекционной работы при подготовке к ГИА - 9 | | декабрь  март | | Чижикова Ж.И.  Шилова Т.Н. |
| 2.4 | Участие в вебинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей - предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11:  -круглый стол «Содержание и формы государственной итоговой аттестации по математике: реальность и перспективы»  -мастер-класс «Использование различных форм и методов при подготовке школьников к итоговой аттестации» | | январь 2019  февраль 2019 | | Шилова Т.Н.  Ефимченко Г.А.  Имирханов В.Г.  Шилова Т.Н..  Гулаева Л.И.  Иванькина Н.А.  Лосева Т.Н. |
| 2.5 | Проведение школьных тренировочных диагностических работ  9 класс: русский язык, математика  9 класс: обществознание, физика, химия, биология, информатика и ИКТ, география, английский язык (по выбору)  11 класс – математика, русский язык, итоговое сочинение | | Ежемесячно  октябрь –май  декабрь 2018,  апрель 2019  в течение года | | Шилова Т.Н.  Ефимченко Г.А.  Имирханов В.Г.  Шилова Т.Н..  Гулаева Л.И.  Иванькина Н.А.  Лосева Т.Н. |
| 2.6 | Участие в районных диагностических и тренировочных работах  9 класс: русский язык, математика | | октябрь 2018  декабрь 2018, март 2019 | | Шилова Т.Н.  Ефимченко Г.А.  Имирханов В.Г.  Иванькина Н.А. |
| 2.7 | «Организация коррекционной работы выпускников 9 класса в рамках подготовки к сдаче ОГЭ » | | ноябрь  январь | | Шилова Т.Н.  Имирханов В.Г. |
| 2.8 | Участие в районных методических объединениях учителей – предметников по вопросам:  - профессиональный уровень учителя-предметника как условие повышения объективности оценки учебных достижений обучающихся  - повышение качества подготовки выпускников к ОГЭ; ЕГЭ  - изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам  - заполнение бланков ответов выпускниками  - критерии оценивания работ  - изучение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение единого государственного экзамена | | 1 раз в квартал | | Шилова Т.Н.  Имирханов В.Г. |
| 2.9 | Участие в районных методических днях учителей-предметников:  - учителей русского языка и литературы  - учителей истории и обществознания  - учителей географии  - учителей математики  - учителей иностранного языка  - учителей физики  - учителей химии  - учителей биологии | | октябрь  2018 года  ноябрь  2018 года  ноябрь  2018 года  декабрь  2018 года  январь  2019 года  февраль  2019 года  февраль  2019 года  март  2019 года | | Ефимченко Г.А.  Шилова Т.Н.  Чижикова Ж.И.  Иванькина Н.А.  Лосева Т.В.  Имирханов В.Г.  Гулаева Л.И.  Гулаева Л.И. |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | |
| 3.1 | Изучение нормативно-правовых актов в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | | В течение года | Чижикова Ж.И.  ШиловаТ.Н. | |
| 3.2 | **ГИА-9:**  - сбор информации о персональном составе лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (уполномоченные представители ГЭК-9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе непосредственно при проведении экзамена, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники, ведущие собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку) | | ноябрь  2018 года  до 01 марта 2019 года | Чижикова Ж.И. | |
| 3.3 | Приведение школьной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства | | в течение учебного года | Чижикова Ж.И.  ШиловаТ.Н. | |
| 3.4 | Изучение и распространение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 в 2019 году в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными на федеральном уровне | | в течение учебного года | Шилова Т.Н. | |
| **4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | | |
| 4.1 | Участие в постоянно действующем районном семинаре-совещании для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных учреждениях Советского городского округа, по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11:  «Педагогические условия обеспечения качества проведения государственной итоговой аттестации»  «Организационно-технологическое обеспечение единого государственного экзамена в 2019 году»  «Формирование региональной информационной системы данных по ГИА»  «Схема организации и проведения государственного выпускного экзамена, методические рекомендации»  «О последствии использования средств связи при проведении ЕГЭ; о порядке подачи аппеляции; о порядке приема в ВУЗы» | | сентябрь  2018 года  -  апрель  2019 года | Шилова Т.Н. | |
| 4.2 | Проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | | для ГИА-9: апрель, май 2019 года  для ГИА-11:  февраль-апрель 2019 года | Чижикова Ж.И.  ШиловаТ.Н. | |
| **5. Организационное сопровождение ГИА-9** | | | | | |
| 5.1 | Подготовка к проведению ГИА-9 по обязательным учебным предметам в сентябре 2018 года:  - участие в ГИА-9 по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации», зарегистрирован Минюстом России 19.06.2015 , регистрационный номер № 37738) | | сентябрь-октябрь  2018 года | Чижикова Ж.И.  ШиловаТ.Н. | |
| 5.2 | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2019 году из числа:  - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года  - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | | до 10 ноября 2018 года | Чижикова Ж.И.  ШиловаТ.Н. | |
| 5.3 | Предоставление информации для формирования сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года  № 755:  - руководителей ППЭ  - организаторов ППЭ | | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ | Чижикова Ж.И.  ШиловаТ.Н. | |
| 5.4 | Участие в формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9  - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9  - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 , и представление их в министерство  - получение удостоверений общественных наблюдателей  - участие в обучающих семинарах для общественных наблюдателей  -организация консультационной поддержки на школьном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения  ГИА-9 | | январь-май  2019 года  в течение периода проведения ГИА-9  за 3 дня до проведения экзамена  в течение периода подготовки к проведению ГИА-9 | Чижикова Ж.И.  ШиловаТ.Н. | |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | |
| 6.1 | Информирование о работе телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 | | в течение года | Чижикова Ж.И.  ШиловаТ.Н. | |
| 6.2 | Информационное наполнение сайта школы, по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | | в течение года | Шилова Т.Н  Евглевская О.В.  Имирханов В.Г. | |
| 6.3 | Проведение консультаций для выпускников 9-х класса и их родителей (законных представителей), учителей общеобразовательных учреждений по вопросам проведения ГИА-9 в 2019 году | | январь-февраль 2019года | Шилова Т.Н.  Классные  руководители | |
| 6.4 | Изучение и распространение информационных памяток для выпускников 9 класса и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | | в течение года | Шилова Т.Н.  Классные  руководители | |
| 6.5 | Проведение:  - родительских собраний в школе  - консультаций, встреч с выпускниками 9 класса и их родителями (законными представителями)  -участие в районных родительских собраниях | | в течение учебного года  ноябрь 2018 апрель 2019 | Шилова Т.Н.  Классные  руководители | |
| 6.6 | Размещение на сайте информации: | | в соответствии со сроками, установлены  ми приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 | Шилова Т.Н.  Имирханов В.Г. | |
| 6.6.1 | **По ГИА -9:**  - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в список обязательных  - о сроках проведения ГИА-9  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | |
| 6.6.2 | **По ГИА -11:**  - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях)  - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях)  - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | | в соответствии со сроками, установлены  ми приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400 |
| 6.7 | Оформление информационных стендов в школе по вопросам проведения ГИА-9 в 2019 году, размещения информации на сайте школы | | в течение года | Шилова Т.Н.  Имирханов В.Г. | |
| **7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9** | | | | | |
| 7.1 | Анализ планов подготовки по организации и проведению ГИА-9 учителей-предметников | | сентябрь 2018 года | Шилова Т.Н. | |
| 7.2 | Заслушивание информации о ходе подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 руководителей методических объединений, учителей-предметников на административных совещаниях, методическом совете:  - Работа учителей математики, русского языка по организации подготовки к участию в государственной итоговой аттестации выпускников 9,11(12) классов  - Анализ районных репетиционных работ по математике, русскому языку  - Подготовка к экзаменам по выбору учащихся | | ноябрь  2018 года,  январь-апрель 2019 года | Чижикова Ж.И. | |
| 7.3 | Осуществление контрольных мероприятий за подготовкой к ГИА-9 общеобразовательными организациями | | ноябрь  2018 года,  январь-апрель 2019 года | Чижикова Ж.И.  ШиловаТ.Н. | |
|  | Организовать тематические проверки: | |  |  | |
| Состояние информированности учащихся и их родителей о порядке проведения ГИА для выпускников 9 класса  Развитие письменной речи на уроках русского языка и литературы | | октябрь |  | |
| Система работы учителей предметников с открытым банком заданий | | ноябрь | Шилова Т.Н. | |
| Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими и высокомотивированными учащимися для успешной сдачи ГИА | | декабрь | Чижикова Ж.И. | |
| 1.Состояния преподавания английского языка  2.Контроль за качеством преподавания учебных предметов в 9 классе | | январь | Чижикова Ж.И.  ШиловаТ.Н. | |
|  | 1.Индивидуальная образовательная траектория обучающихся при подготовке к ОГЭ.  2.Состояние преподавания информатики в 5-9 классах.  3. Изучение уровня преподавания и уровня готовности к ГИА по предметам по выбору | | февраль | Шилова Т.Н. | |
|  | 1.Состояние преподавания истории, обществознания  2.Организация повторения учебного материала в 9 классе | | март | Чижикова Ж.И.  ШиловаТ.Н. | |
|  | Индивидуальная работа учителей -предметников с учащимися 9 класса при подготовке к ГИА | | апрель | Шилова Т.Н. | |
| **8 .Мероприятия, направленные на повышение контроля качества предоставления образовательных услуг** | | | | | |
| 8.1. | Участие в исследованиях по изучению качества чтения и понимания текста обучающимися 4 класса начальной школы | по отдельному  графику | | Халилова М.А.  Шилова Т.Н. | |
| 8.2. | Принять участие в мероприятиях Федерального уровня: |  | |  | |
| 8.2.1 | мониторинге системы образования Ставропольского края (Постановление  Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года № 662) | ноябрь  2018 года | | Шилова Т.Н. | |
| 8.2.2 | Всероссийских проверочных работ для обучающихся 4-х классов по учебным предметам:  - русский язык  - математика  - окружающий мир | декабрь  2018 года  апрель  2019 года | | Шилова Т.Н. | |
| 8.2.4 | Всероссийских проверочных работ для обучающихся 5-х классов по учебным предметам русский язык, математика, история, биология. | апрель  2019 года | | Шилова Т.Н.  Неткачева Л.В.  Иванькина Н.А. | |
| 8.2.6 | Национальных исследованиях качества образования:  - английский язык 5,8 классы;  - биология, химия 10 класс | октябрь  2018 года | | Шилова Т.Н. | |
| 8.3. | **Принять участие в мониторингах регионального уровня:** |  | |  | |
| 8.3.1 | - готовность обучающихся первых классов общеобразовательных учреждений  Советского района к обучению в школе | сентябрь  2018 года | | Халилова М.А. | |
| 8.3.2 | - кадрового обеспечения муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы | октябрь  2018 года | | Шилова Т.Н. | |
| 8.3.3 | - оценки качества образовательных достижений обучающихся общеобразовательных  учреждений Советского района:  - 2-х, 3-х классов | октябрь  2018 года  апрель  2019 года | | Халилова М.А. | |